Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Actividades realizadas: Hasta el momento, en el Proyecto APT se han completado las siguientes actividades: - Registro de servicios de paseo: Se implementó la funcionalidad que permite a los dueños solicitar paseos y a los paseadores ofrecer sus servicios. - Registro de usuarios con autenticación: Se desarrolló el sistema de validación de identidad mediante reconocimiento facial y escaneo de carnet, asegurando que solo personas verificadas puedan registrarse como paseadores o cuidadores. Diseño de arquitectura: Se definió la estructura del sistema, incluyendo módulos, flujos de datos y posibles integraciones con APIs externas para pagos y geolocalización. - Mockups de la app: Se diseñaron las principales pantallas (login, mapa, solicitudes, historial) para validar la experiencia del usuario y la navegación dentro de la aplicación. - Geolocalización: Se avanzó en la integración del módulo que permite ubicar y mostrar paseadores o cuidadores cercanos al usuario. - Creación de Servicios:Se desarrollaron servicios base para el registro, validación facial, gestión de usuarios y control de mascotas, garantizando la conexión entre el backend y el frontend. - Lista de Historial: Se implementó la visualización de los servicios realizados y pendientes por parte de los usuarios, permitiendo llevar un control de las solicitudes de paseo o cuidado. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos establecidos al inicio del proyecto siguen siendo los mismos por lo que no hay cambios que mencionar en esta sección , solo en la planificación se sacó el testeo del programa debido al acotado tiempo. |
| Metodología | Metodologia Cascada |
| Evidencias de avance | - Mockups: Diseño de las pantallas principales de la aplicación (inicio, mapa, solicitudes, historial y detalle de servicios). Permiten visualizar la interfaz, validar la experiencia del usuario y definir la estructura de navegación. - Diseño de Arquitectura: Diagrama del sistema que muestra los módulos, flujos de datos e integraciones con servicios externos (pagos, geolocalización y reconocimiento facial). Demuestra la planificación técnica y la correcta distribución de componentes dentro del proyecto. - Registro de Usuarios con Autenticación: Implementación del sistema de validación de identidad mediante reconocimiento facial y escaneo de documentos. Asegura la confiabilidad y seguridad de los usuarios registrados dentro de la aplicación. - Creación de Servicios : Desarrollo de los servicios fundamentales del sistema, como el registro, gestión de usuarios, mascotas y solicitudes de paseo o cuidado. Evidencia el avance en la conexión entre frontend y backend. - Geolocalización: Integración de un módulo que permite ubicar y mostrar paseadores y cuidadores cercanos al usuario. Facilita la búsqueda de servicios según la ubicación y mejora la funcionalidad de la aplicación. - Historial de Servicios: Implementación de una vista donde el usuario puede consultar los servicios realizados o pendientes. Aporta trazabilidad y control sobre las actividades realizadas dentro del sistema. |

| Competencia o unidad de competencia | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes / Reformulaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de software | Elaboración de mockups | Figma | 1 semana | José Peñaloza | Permite validar la experiencia de usuario | Completado | No requirió ajustes |  |
| Diseño de arquitectura | Definición de arquitectura del sistema | Draw.io, documentación | 1 semana | José Peñaloza | Puede requerir ajustes si se agregan nuevas funciones | Completado | Se ajustó estructura según integración de APIs |  |
| Gestión de proyecto | Informe inicial del proyecto | Word, documentación | 1 semana | Francisca Ramírez | Define objetivos y alcance del proyecto | Completado | No requirió ajustes |  |
| Desarrollo de software | Programación inicial (registro y validación facial) | VS Code / Android Studio | 2 semanas | José Peñaloza, Matías Fontalba, Francisca Ramírez | Puede haber demoras según complejidad | En curso | Se prioriza validación facial antes de integrar pagos |  |
| Desarrollo de software | Módulo de geolocalización | Google Maps API, IDE | 2 semanas | José Peñaloza, Matías Fontalba | Requiere conexión con API externa | En curso | En evaluación de precisión y compatibilidad |  |
| Desarrollo de software | Creación de servicios base | IDE, frameworks, base de datos | 2 semanas | José Peñaloza, Matías Fontalba, Francisca Ramírez | Permite conectar frontend y backend | Completado | Sin ajustes |  |
| Pruebas de software | Pruebas de usabilidad y seguridad | Dispositivos móviles, software de prueba | 1 semana | Equipo completo | Se realizará al finalizar las funciones principales | No iniciado (no se hará) | Se programó para la etapa final , pero no se realizará por optimización de tiempo |  |
| Desarrollo de software | Implementación de lista de historial | IDE, frameworks | 1 semana | Francisca Ramírez | Permite visualizar servicios pasados y pendientes | Completado | Se optimizó la visualización de datos |  |
| Capstone | Preparación de presentación final y demo | Canva, PowerPoint | 2 semanas | Equipo completo | Exposición ante comisión evaluadora | No iniciado | Se ajustará según resultados finales |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Las cosas que facilitaron el desarrollo fue la planificación que se ha tenido desde el inicio del proyecto a través del uso de la carta gantt , la organización que se ha tenido como equipo también ha ayudado a contribuir tener un buen desarrollo y la utilización de las diferentes herramientas que tenemos a disposición que nos ayudan a implementar la app. Las dificultades encontradas hasta el momento , la implementación de la autentificación de personas a través del reconocimiento facial , debido a la necesidad de sincronizar APIs externas y validar correctamente los datos , pero que ya está solucionado y en marcha.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se eliminó la actividad de testeo de la aplicación y se realizaron ajustes en la duración y priorización de tareas. Por ejemplo, se dio prioridad al registro de usuarios y validación de identidad antes de integrar funciones adicionales de geolocalización y pagos, para garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Algunas funcionalidades avanzadas, como la integración completa de pagos se encuentra aún en proceso de desarrollo , junto con otras funciones , esto se debe a la complejidad técnica y a la necesidad de validar correctamente la integración con APIs externas. Para avanzar, se planificó dedicar bloques de tiempo específicos en las próximas semanas, dividir las tareas asegurando que estas actividades no afecten el cumplimiento de los objetivos generales del proyecto.